

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

………………… № ………...

|  |
| --- |
| **Об утверждении дорожной карты**  **по разработке и внедрению рабочих программ воспитания**  **в общеобразовательных организациях МО «Город Березники»** |

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р, а также с целью организации эффективной системы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях МО «Город Березники»

ПРИКАЗЫВАЮ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях МО «Город Березники» (далее – Дорожная карта) (приложение).  2. Ответственность за реализацию мероприятий в соответствии с дорожной картой возложить на Авсеенко Н. Л, заведующего отделом дополнительного образования Управления образования. и Кладову И.С., заведующего методическим отделом МАУ ЦСОиРО.  3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. |  |

И.о начальника управления А.А.Ельцов

И.С. Кладова

Отп.3 экз.: 1- в дело, 1- исп., 1- Н.Л. Авсеенко,1- в учр. по эл.почте.

Приложение к приказу

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта**

**по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях**

**МО «Город Березники»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятие | Основное содержание работы участника дорожной карты | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия |
| 1 | Установочный семинар по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях (далее – ОО) | Проведение онлайн совещания с целью демонстрации проекта Дорожной карты, информирование о методических ресурсах по вопросам разработки и внедрения рабочей программы воспитания;  Определение механизмов по внедрению рабочих программ воспитания | Методический отдел ЦСОиРО;  Отдел дополнительного образования Управления образования | 30.12.2020 |
| 2 | Разработка и утверждение Дорожной карты по созданию и внедрению рабочих программ воспитания | Обсуждение, корректировка, принятие Дорожной карты;  Издание приказа Управления образования об утверждении Дорожной карты, размещение приказа на сайте Управления образования;  Предоставление дорожной карты в Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОиН ПК) | Методический отдел ЦСОиРО;  Отдел дополнительного образования Управления образования;  Руководители ОО | до 15.01.2021 |
| 3. | Разработка институциональных дорожных карт по разработке и внедрению рабочих программ воспитания | Формирование рабочих групп в ОО;  Планирование мероприятий на уровне ОО по разработке и внедрению рабочих программ воспитания;  Утверждение дорожной карты приказом по ОО;  Размещение дорожной карты на сайте ОО | Руководители; Заместители руководителей ОО; Рабочие группы ОО | до 15.01.2021 |
| 4. | Лонгитюдный семинар для проектных групп ОО с наставником  по созданию и корректировке рабочих программ воспитания | Проведение проектировочных практикумов по разработке модулей рабочей программы воспитания | Методический отдел ЦСОиРО;  ИРО ПК;  Руководители ОО | ежемесячно |
| 5. | Проектировочные консультации | Обсуждение проектов рабочих программ воспитания, разработка модулей, корректировка материалов | Методический отдел ЦСОиРО | по заявкам |
| 6 | Создание сетевого сообщества по разработке рабочих программ воспитания | Формирование виртуального банка методических рекомендаций по разработке рабочих программ воспитания, примеров нормативно-правовой документации, рабочих программ воспитания и их модулей | Методический отдел ЦСОиРО;  Проектный офис городского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе | январь-март  2021 |
| 7 | Семинары с участием членов рабочей группы Управления образования с разработчиками по корректировке проектов рабочих программ воспитания | Обсуждение проектов рабочих программ воспитания | Рабочая группа Управления образования;  Рабочие группы ОО | ежемесячно |
| 8 | КПК для заместителей директоров ОО по воспитательной работе | Организация курсовой подготовки по разработке рабочих программ воспитания | Методический отдел ЦСОиРО;  ИРО ПК  Руководители ОО | февраль-март 2021 |
| 9 | Разработка и принятие нормативно-правовой базы ОО по рабочим программам воспитания, размещение документации на официальном сайте ОО | Размещение на сайте  приказов об утверждении рабочих групп по разработке программ в ОО, дорожных карт,  проекта рабочей программы воспитания | Руководители ОО | до 28.02.2021 |
| 10 | Муниципальный мониторинг наличия на сайтах ОО нормативно-правовой базы по рабочим программам воспитания и проектов рабочих программ воспитания | Проверка наличия требуемого перечня документов в соответствии с п.9 Дорожной карты | Отдел дополнительного образования Управления образования;  Методический отдел ЦСОиРО | до 01.03.2021 |
| 11 | Конкурс проектов рабочих программ воспитания | Разработка Положения, подготовка приказа Управления образования, презентационная площадка рабочих программ воспитания | Отдел дополнительного образования Управления образования;  Методический отдел ЦСОиРО;  Руководители ОО;  Рабочие группы ОО | март-апрель 2021 |
| 12 | Обсуждением проектов рабочих программ воспитания педагогическими советами и/или другими коллегиальными органами управления ОО | Проведение педагогических советов в ОО;  Проведение совещаний коллегиальных органов | Руководители ОО  Рабочие группы ОО | апрель-май  2021 |
| 13 | Общественная презентация проектов рабочих программ воспитания в соответствии с механизмом, разработанным МОиН ПК | Общественное обсуждение проектов рабочих программ воспитания с обучающимися и их родителями (законными представителями) | Руководители ОО | апрель-май  2021 |
| 14 | Презентация лучших проектов программ воспитания на краевом уровне | Презентация проектов программ победителей муниципального конкурса рабочих программ | Заместители по ВР ОО;  Методический отдел ЦСОиРО | май 2021 |
| 15 | Доработка проектов рабочих программ воспитания, оформление локальных актов по утверждению программ | Корректировка материалов | Методический отдел  ЦСОиРО;  Проектный офис городского методического объединения заместителей директоров ОО по воспитательной работе | июнь 2021 |
| 16 | Утверждение рабочих программ воспитания ОО, размещение локальных актов и рабочих программ воспитания на сайтах ОО | Внесение изменений в основную общеобразовательную программу начального, общего и среднего уровней образования;  Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы начального, общего и среднего образования | Руководители ОО | до 31.08.2021 |
| 17 | Муниципальный мониторинг исполнения п.15 дорожной карты | Проверка наличия  приказа о внесении изменений в основную общеобразовательную программу начального, общего и среднего уровней образования;  Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы начального, общего и среднего образования;  Размещение утвержденных рабочих программ воспитания на сайтах ОО | Руководители ОО;  Методический отдел ЦСОиРО | до 31.08.2021 |
| 18 | Краевой мониторинг наличия локальных актов по внедрению рабочих программ воспитания | Наличие на сайтах ОО рабочих программ воспитания | Министерство образования и науки Пермского края  Координационный совет | с 01.09.2021 |
| 19 | Внедрение рабочих программ воспитания | План-сетка реализации рабочих программ воспитания ОО на  2021-2022 учебный год | Руководители ОО | до 30.08.2021 |
| 20 | Федеральный мониторинг внедрения рабочих программ воспитания «1- Воспитание» | Оперативный сбор данных ОО;  Внесение данных в систему  «1-Воспитание» | Министерство образования и науки Пермского края Координационный совет  Руководители ОО | ежемесячно до первого числа месяца, следующего за отчетным |